附件

# 2022年“千企面对面”科技服务行动方案

为贯彻落实国发〔2022〕2号文件精神和省委省政府工作部署，进一步强化企业创新主体地位，推动企业完善创新体系、增强创新能力、激发创新活力，制定本方案。

一、重点服务对象

全省规上工业企业和高新技术企业等共6429家。

1. 重点服务内容

（一）摸清技术需求

完善技术创新对话机制，了解企业技术需求，更新企业技术需求档案，制定技术需求清单并纳入项目指南。向企业反馈前四轮“千企面对面”征集技术需求的落实情况。

（二）开展研发调研

开展以研发活动为主要内容的调查研究，摸清规上工业企业研发活动底数。完善10万元以上全社会研发项目库，补充企业自立研发项目，为规上工业企业研发活动扶持行动夯实基础。

（三）提供惠企服务

宣讲国发〔2022〕2号文件精神和目前实施的企业创新优惠政策。开展科技计划项目申报、高新技术企业认定、研发费用加计抵扣等方面的政策解读。引导企业规范研发活动辅导，建立独立的研发费用管理制度。

三、时间安排和组织方式

（一）时间安排

4月1日启动，10月30日结束。二季度完成首轮走访。三季度完成所有企业走访。四季度进行总结，形成技术需求清单。

（二）组织方式

　　通过座谈会、“一对一”走访、电子问卷、创新调查、政策辅导等多种方式开展工作。首次走访的企业填写电子版的技术创新需求调查表I（附件1）反馈需求，也可通过互联网进入“千企面对面”技术需求征集页面填写。往年已反馈过技术创新需求调查表的企业，本次填写技术创新需求调查表II（附件2），或进入“千企面对面”技术需求征集页面更新需求信息。“千企面对面”技术需求征集页面网址入口为[http://xmgl.kjt.guizhou.gov.cn](http://xmgl.kjt.guizhou.gov.cn/)。

四、有关要求

（一）加强领导，统筹联动

建立省市联动机制，省科技厅统筹调度，与各市（州）科技管理部门共同实施，形成合力。省科技厅领导分别带队走访，厅战略规划处负责牵总，厅各牵头处室按照任务分工（附件3）与对应的市（州）科技管理部门协商确定具体的走访方案，共同推进该地区“千企面对面”工作。省科技情报研究所派专人随同走访，做好技术需求汇总凝练和10万元以上全社会研发项目库更新。

1. 求真务实，提高实效

　 切实树立服务意识，将政策宣讲、技术需求征集与为企业纾困解难相结合，对职能范围内的事项及时推动问题解决，对不能解决的事项做好政策解读和说明。强化台账管理，对走访企业的研发情况和存在的困难做好记录，如实反映工作进展和企业状况。

1. 严格纪律，贯彻中央八项规定及省委相关规定

　　轻车简从，不搞层层陪同，不干扰企业工作。坚决贯彻落实中办《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》文件精神，杜绝因开展调研而产生新的形式主义、官僚主义，增加基层和服务对象负担。